## Hoja1
|  |  |  | 45 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | [6 empty] | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-15 | [6 empty] | 2026-10-22 | [6 empty] | 2026-10-29 | [6 empty] | 2026-11-05 | [6 empty] | 2026-11-12 | [6 empty] | 2026-11-19 | [6 empty] | 2026-11-26 | [6 empty] | 2026-12-03 | [6 empty] | 2026-12-10 | [6 empty] | 2026-12-17 | [6 empty] | 2026-12-24 | [6 empty] | 2026-12-31
| INICIO DEL PROYECTO |  |  | 2026-08-10 | time axis 2026-09-24 to 2027-01-06
TAREA | RESPONSABLE | HORAS | PROGRESO | INICIO | FIN | time axis 2026-09-24 to 2027-01-06
FASE 1 - ALCANCE, ANÁLISIS Y PROPUESTA |  | 0 | 37.5% | 2026-08-10 | 2026-09-07
1.1. Definir proyecto | Grupo |  | 100% | 2026-08-10 | 2026-08-17
1.2 Funciones y capacidades | Grupo |  | 50% | 2026-08-17 | 2026-08-27
1.3 Propuesta inicial y final | Grupo |  | 50% | 2026-08-24 | 2026-09-07
1.4 Análisis de viabilidad técnica y riesgos | Grupo |  | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-31
1.5 Requerimientos no funcionales | Grupo |  | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-31
1.6 Selección preliminar de tecnologías | Grupo |  | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-07
1.7 Estructura del proyecto y roles | Grupo |  | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-07
1.8 Planificacion del cronograma | Grupo |  | 100% | 2026-08-24 | 2026-08-27
FASE 2 - DISEÑO CONCEPTUAL |  | 0 | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-24
2.1 Arquitectura preliminar | Persona X |  | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-10
2.1 Bocetos y diagramas conceptuales | Persona X |  | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-14
2.2 Validacion conceptual | Persona X |  | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-14
2.3 Diseño del mecanismo locomocion | Persona X |  | 0% | 2026-09-14 | 2026-09-24
2.4 Diseño del sistema de navegación GPS | Persona X |  | 0% | 2026-09-14 | 2026-09-24
2.5 Diseño del sistema de reparto/carga | Persona X |  | 0% | 2026-09-21 | 2026-09-24
2.7 Diseño del flujo de autonomía | Persona X |  | 0% | 2026-09-21 | 2026-09-24
FASE 3 - MODELADO CAD Y SIMULACION |  | 0 | 0% | 2026-09-24 | 2026-10-08
3.1 Modelado CAD (Chasis y Estructura) | Persona X |  | 0% | 2026-09-24 | 2026-09-01
3.2 Ensamble general en CAD | Persona X |  | 0% | 2026-09-24 | 2026-09-01
3.3 Simulacion estructural (FEA) | Persona X |  | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08
3.4 Simulacion de movimiento | Persona X |  | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08
3.5 Ajustes finales del CAD | Persona X |  | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08
FASE 4 - CONSTRUCCION Y ENSAMBLAJE |  | 0 | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-29
4.1 Fabricación y compra de piezas |  |  | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-15
4.2 Compra y preparacion de componentes |  |  | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-15
4.3 Pruebas de encastre y tolerancia |  |  | 0% | 2026-10-15 | 2026-10-22
4.4 Ensamble mecánico del robot |  |  | 0% | 2026-10-15 | 2026-10-22
4.5 Integración electrónica y programacion |  |  | 0% | 2026-10-22 | 2026-10-26
4.6 Ajustes |  |  | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-29
FASE 5 - INTEGRACION DE SOFTWARE Y PRUEBAS REALES |  | 0 | 0% | 2026-10-29 | 2026-11-16
5.1 Integracion final del software |  |  | 0% | 2026-10-29 | 2026-11-12
5.2 Calibracion y prueba final |  |  | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-16
| Horas Totales | 0
2.6 Arquitectura preliminar